## Feuil1
| Toiture | Isolation | Murs Extérieurs | Murs Intérieurs, plafonds et espace d'entreposage (Nouveau bureau) | Séparation coupe-feu | Portes et fenêtres (Bollards) | Mise aux normes du réseau électrique | Travaux de plomberie | Travaux de ventilation | Travaux de protection incendie | Réhabilitation de la fosse de changement d'huile | Réhabilistation de la dalle au sol | Réhabilitation du pont roulant | Réhabilitation de l'entrepôt | Aménagement extérieur | Réaménagement des bureaux
| 2900 | 13650 | 1750 | 22500 | 3500 | 1950 | 13800 | 5000 | 15000 | 7475 | 23000 | 39000 | 12500 | 55000 | 15000 | 25000
| 3000 | 3340.5 | 12000 | 5431.25 | 8500 | 12000 |  | 10000
| 20800 | 2756.25 | 25000 | 2250 |  | 1650
| 62400 |  | 420 | 250 |  | 6300
| 550 |  | 16150 | 2625 |  | 2850
| 1650 |  | 8250 | 7500 |  | 2750
| 1450 |  | 14725 | 1750 |  | 2400
|  |  | 4480 | 1300 |  | 900
|  |  | 3060 | 1000 |  | 1600
|  |  |  | 3900 |  | 750
3420
350
2520
1875
18000
2025
1500
Total | 92750 | 19746.75 | 85835 | 78196.25 | 12000 | 33150 | 13800 | 15000 | 15000 | 7475 | 23000 | 39000 | 12500 | 55000 | 15000 | 25000 | 542453
Budget | 54193.75 | 20000 | 75000 | 28750 | 12500 | 25472.5 | 13800 | 27750 | 15000 | 7475 | 23000 | 39000 | 12500 | 55000 | 15000 | 25000 | 449441.25
Différence | -38556.25 | 253.25 | -10835 | -49446.25 | 500 | -7677.5 | 0 | 12750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93011.75
???
[14 empty] | 449441.25 | 542453
[13 empty] | 10% | 44944.125 | 54245.3
[14 empty] | 494385.375 | 596698.3
[13 empty] | 15% | 74157.8062 | 89504.745
[14 empty] | 568543.1813 | 686203.045
[13 empty] | Déjà dépensé | 35725 | 35725
[14 empty] | 604268.1813 | 721928.045
[13 empty] | 5% | 30213.4091 | 36096.4023
[13 empty] | 9.975% | 60275.7511 | 72012.3225
[14 empty] | 694757.3414 | 830036.7697
[13 empty] | Remb. TPS | -30213.4091 | -36096.4023
[13 empty] | Remb. TVQ | -30137.8755 | -36006.1612
[14 empty] | 634406.0568 | 757934.2062